## 工作计划
系统 | 模块 | 功能 | 功能点描述 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 | 责任人 | 备注
仓储管理系统 | 入库管理 | 入库单新增 | 1、新增入库单时，可以选这客户入库指令 2、选择货位的时候，智能推荐可选择的货位 | 20170701 | 20170715 | 15 | 刘永坤
| 出库单管理 | 出库单新增 | 1、新增出库单时，可以选这客户出库指令 2、选择商品的时候，推荐即将过期的商品 | 20170716 | 20170730 | 15 | 刘永坤
| 库存盘点 | 盘点费用: 盘点收入 盘点支出 | 1、盘点收入费用管理 2、盘点支出费用管理 | 20170701 | 20170725 | 25 | 周伟
| 可视化库存 | 库存库位的可视化 |  | 20171010 | 20171105 | 25 | 余功凎
运输系统 | 运单管理 | 功能改造 | 1、运单成本费用管理 2、筛选需要提货的入库指令 3、筛选需要运输的出库指令 | 20170701 | 20170720 | 20 | 桑波
| 货物托运 | 托运管理 | 托运单的新增、审核、确认、发车、收货、回单 | 20170701 | 20170725 | 25 | 周红
|  | 托运费用管理 | 托运费用新增、计算 | 20170726 | 20170810 | 15 | 周红
|  | 托运成本管理 | 托运成本新增、计算 | 20170811 | 20170825 | 15 | 周红
| 调度派车 | 提货派车 |  | 20170826 | 20170910 | 15 | 周红
|  | 出库派车 |  | 20170911 | 20170925 | 15 | 周红
|  | 托运派车 |  | 20170926 | 20171020 | 15 | 周红
| 车辆动态维护 | 车辆状态维护 |  | 20170901 | 20170915 | 15 | 姜丽华
|  | GPS车辆状态维护 |  | 20170916 | 20170930 | 15 | 姜丽华
| 车辆服务信息 | 打印派车单 |  | 20171009 | 20171020 | 10 | 姜丽华
|  | 打印装车清单 |  | 20171021 | 20171030 | 10 | 姜丽华
| 配载发货 | 出车登记 | 出车登记单录入、修改、确认 | 20171031 | 20171125 | 25 | 姜丽华
|  | 货物托运单，装车发货 | 货物托运单，装车发货 | 20171126 | 20171220 | 25 | 姜丽华
| 异常单管理 | 车辆违章登记 | 车辆违章登记单录入、修改、确认 | 20171221 | 20171230 | 20 | 姜丽华
| 运输报表 | 运输报表 |  |  |  | ？ |  | 不知道报表多少及复杂度，无法核算
客服管理系统 | 指令管理 | 货物托运指令 | 货物托运指令新增、修改、确认 | 20170731 | 20170820 | 20 | 刘永坤
|  | 客户入库指令 | 货物托运指令新增、修改、确认 | 20170821 | 20170910 | 20 | 刘永坤
|  | 客户出库指令 | 货物托运指令新增、修改、确认 | 20170911 | 20170930 | 20 | 刘永坤
决策支持系统 | 利润中心 | 客户收入排行 |  | 20170801 | 20170810 | 10 | 桑波
|  | 司机产出排行 |  | 20170811 | 20170820 | 10 | 桑波
财务管理系统 | 往来对账 | 客户对账 |  | 20170726 | 20170810 | 15 | 周伟
|  | 客户对账单列表 |  | 20170811 | 20170825 | 15 | 周伟
|  | 承运商对账 |  | 20170826 | 20170910 | 15 | 周伟
|  | 承运商对账单列表 |  | 20170911 | 20170925 | 15 | 周伟
|  | 司机对账 |  | 20170926 | 20171020 | 15 | 周伟
|  | 司机对账单列表 |  | 20171021 | 20171105 | 15 | 周伟
| 往来结算 | 客户结算 |  | 20171106 | 20171126 | 20 | 周伟
|  | 承运商结算 |  | 20170901 | 20170920 | 20 | 桑波
|  | 司机结算 |  | 20170921 | 20171020 | 20 | 桑波
| 日常费用管理 | 借还款登记 |  | 20170701 | 20170710 | 10 | 姜丽华
|  | 油卡充值 |  | 20170711 | 20170720 | 10 | 姜丽华
|  | 路卡充值 |  | 20170721 | 20170730 | 10 | 姜丽华
|  | 日常收支管理 |  | 20170801 | 20170810 | 10 | 姜丽华
|  | 出纳明细账 |  | 20170811 | 20170820 | 10 | 姜丽华
|  | 账号余额 |  | 20170821 | 20170830 | 10 | 姜丽华
系统管理 | 预警管理 | 保质期预警维护 | 保质期预警设置及模块开发 | 20170701 | 20170725 | 25 | 余功凎
| 公司信息管理 | 公司信息新增及查询维护 |  | 20170726 | 20170805 | 10 | 余功凎
| 角色管理 | 授权信息细化 | 1、控制按钮权限 2、控制报表的显示字段 | 20170806 | 20170910 | 35 | 余功凎
|  | 登录权限认证 | 不允许多个用户，用同一个账号登录 | 20170911 | 20170920 | 10 | 余功凎
基础信息管理 | 仓储作业价格维护 | 仓储作业费用计费单位维护 |  | 20170921 | 20171001 | 10 | 余功凎
系统架构 |  |  |  | 20170601 | 20170615 | 15 | 周伟
数据库设计 |  |  |  | 20170616 | 20170630 | 15 | 周伟

## 成本核算
兼职
工作量(人.天) | 人员价值(元/天) | 行政及社保成本 | 总价（元）
730 | 200 | 0 | 146000
全职()
工作量（人.月） | 人员价值（元/月） | 行政及社保成本（元） | 总价（元）
20 | 9000 | 3200 | 244000