## 工作计划
系统 | 模块 | 功能 | 功能点描述 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 | 责任人 | 备注
仓储管理系统 | 入库管理 | 入库单新增 | 1、新增入库单时，可以选这客户入库指令 2、选择货位的时候，智能推荐可选择的货位 |  |  | 15
| 出库单管理 | 出库单新增 | 1、新增出库单时，可以选这客户出库指令 2、选择商品的时候，推荐即将过期的商品 |  |  | 15
| 库存盘点 | 盘点费用: 盘点收入 盘点支出 | 1、盘点收入费用管理 2、盘点支出费用管理 |  |  | 25
运输系统 | 运单管理 | 功能改造 | 1、运单成本费用管理 2、筛选需要提货的入库指令 3、筛选需要运输的出库指令 |  |  | 20
| 货物托运 | 托运管理 | 托运单的新增、审核、确认、发车、收货、回单 |  |  | 25
|  | 托运费用管理 | 托运费用新增、计算 |  |  | 15
|  | 托运成本管理 | 托运成本新增、计算 |  |  | 15
| 调度派车 | 提货派车 |  |  |  | 15
|  | 出库派车 |  |  |  | 15
|  | 托运派车 |  |  |  | 15
| 车辆动态维护 | 车辆状态维护 |  |  |  | 15
|  | GPS车辆状态维护 |  |  |  | 15
| 车辆服务信息 | 打印派车单 |  |  |  | 10
|  | 打印装车清单 |  |  |  | 10
| 配载发货 | 出车登记 | 出车登记单录入、修改、确认 |  |  | 25
|  | 货物托运单，装车发货 | 货物托运单，装车发货 |  |  | 25
| 异常单管理 | 车辆违章登记 | 车辆违章登记单录入、修改、确认 |  |  | 20
| 运输报表 | 运输报表 |  |  |  | ？ |  | 不知道报表多少及复杂度，无法核算
客服管理系统 | 指令管理 | 货物托运指令 | 货物托运指令新增、修改、确认 |  |  | 20
|  | 客户入库指令 | 货物托运指令新增、修改、确认 |  |  | 20
|  | 客户出库指令 | 货物托运指令新增、修改、确认 |  |  | 20
决策支持系统 | 利润中心 | 客户收入排行 |  |  |  | 7
|  | 司机产出排行 |  |  |  | 7
财务管理系统 | 往来对账 | 客户对账 |  |  |  | 15
|  | 客户对账单列表 |  |  |  | 15
|  | 承运商对账 |  |  |  | 15
|  | 承运商对账单列表 |  |  |  | 15
|  | 司机对账 |  |  |  | 15
|  | 司机对账单列表 |  |  |  | 15
| 往来结算 | 客户结算 |  |  |  | 20
|  | 承运商结算 |  |  |  | 20
|  | 司机结算 |  |  |  | 20
| 日常费用管理 | 借还款登记 |  |  |  | 10
|  | 油卡充值 |  |  |  | 10
|  | 路卡充值 |  |  |  | 10
|  | 日常收支管理 |  |  |  | 10
|  | 出纳明细账 |  |  |  | 10
|  | 账号余额 |  |  |  | 10
系统管理 | 预警管理 | 保质期预警维护 | 保质期预警设置及模块开发 |  |  | 25
| 公司信息管理 | 公司信息新增及查询维护 |  |  |  | 10
| 角色管理 | 授权信息细化 | 1、控制按钮权限 2、控制报表的显示字段 |  |  | 35
|  | 登录权限认证 | 不允许多个用户，用同一个账号登录 |  |  | 10

## 成本核算
兼职
工作量(人.天) | 人员价值(元/天) | 行政及社保成本 | 总价（元）
659 | 200 | 0 | 131800
全职()
工作量（人.月） | 人员价值（元/月） | 行政及社保成本（元） | 总价（元）
18 | 8000 | 3200 | 201600